## AA¦liquidación-certificado
| Dirección y Legislación de Obra | [9 empty] | AJUSTE ALZADO |  | Dirección y Legislación de Obra | [9 empty] | AJUSTE ALZADO
| Cátedra: Arq. Viviana Marcus | [11 empty] | Cátedra: Arq. Viviana Marcus
| FADU - UBA | [11 empty] | FADU - UBA
| OBRA: | [11 empty] | OBRA:
| Ubicación: | [11 empty] | Ubicación:
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 01 (Uno) | [11 empty] | LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 02 (Dos)
CONTRATISTA: | [11 empty] | CONTRATISTA:
Dirección: | [11 empty] | Dirección:
DIRECTOR DE OBRA: | [11 empty] | DIRECTOR DE OBRA:
IMPORTE EN PESOS | [5 empty] | CANTIDAD EJECUTADA |  |  | IMPORTE PESOS |  |  | IMPORTE EN PESOS | [5 empty] | CANTIDAD EJECUTADA |  |  | IMPORTE PESOS
ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | UNID | CANT | $ UNIT | PARCIAL (Cant x $ Unit) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes) | ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | UNID | CANT | $ UNIT | PARCIAL (Cant x $ Unit) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes)
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | gl |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | gl |  |  |  |  | 0%
2 | EXCAVACIONES | m3 |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 2 | EXCAVACIONES | m3 |  |  |  |  | 70%
3 | MAMPOSTERÍA | m3 |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 3 | MAMPOSTERÍA | m3 |  |  |  |  | 80%
[12 empty] | 4 | HORMIGÓN ARMADO | m3 |  |  |  |  | 50%
[12 empty] | 5 | AISLACIONES | m2 |  |  |  |  | 15%
| TOTAL | [11 empty] | TOTAL
[6 empty] | IMPORTE CERTIFICADO ANT. | [11 empty] | IMPORTE CERTIFICADO ANT.
[6 empty] | IMPORTE CERTIFICADO MES | [11 empty] | IMPORTE CERTIFICADO MES
[6 empty] | IMPORTE ACUMULADO | [11 empty] | IMPORTE ACUMULADO
Importe Bruto Liquidación Nro 01 | [11 empty] | Importe Bruto Liquidación Nro 02
Deducciones por desacopio | [11 empty] | Importe Bruto Liquidación Nro 01
Deducciones por reintegro de anticipos | [11 empty] | Deducciones por desacopio
Fondo de Garantía 10% | [11 empty] | Deducciones por reintegro de anticipos
Importe Liquidación Nro 1 | [11 empty] | Fondo de Garantía 10%
I.V.A. (21%) | [11 empty] | Importe Liquidación Nro 2
Importe NETO Liquidación 1 | [11 empty] | I.V.A. (21%)
Importe NETO Liquidación 2
Lugar y Fecha:
Lugar y Fecha:
Firma Contratista
Firma Contratista
CERTIFICO que de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, puede hacerse entrega al contratista Sr. ........................................ la suma de pesos .................................................................................................. ($ ........................ ), en calidad de anticipo sobre el precio total convenido, siendo el importe de la Liquidación Nº 1, quedando el Fondo de Garantía en poder del Comitente.
CERTIFICO que de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, puede hacerse entrega al contratista Sr. ........................................ la suma de pesos .................................................................................................. ($ ........................ ), en calidad de anticipo sobre el precio total convenido, siendo el importe de la Liquidación Nº 1, quedando el Fondo de Garantía en poder del Comitente.
Lugar y Fecha:
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra
Firma Director de Obra

## AA¦liquidación-certificado (2)
| Dirección y Legislación de Obra | [9 empty] | AJUSTE ALZADO
Cátedra: Arq. Viviana Marcus
FADU - UBA
OBRA:
Ubicación:
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 02 (Dos)
CONTRATISTA:
Dirección:
DIRECTOR DE OBRA:
IMPORTE EN PESOS | [5 empty] | CANTIDAD EJECUTADA |  |  | IMPORTE PESOS
ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | UNID | CANT | $ UNIT | PARCIAL (Cant x $ Unit) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes) | ANTERIOR | EN EL MES | ACUMULADA (Anterior + En el Mes)
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | gl |  |  |  |  | 0%
2 | EXCAVACIONES | m3 |  |  |  |  | 70%
3 | MAMPOSTERÍA | m3 |  |  |  |  | 80%
4 | HORMIGÓN ARMADO | m3 |  |  |  |  | 50%
5 | AISLACIONES | m2 |  |  |  |  | 15%
TOTAL
IMPORTE CERTIFICADO ANT.
IMPORTE CERTIFICADO MES
IMPORTE ACUMULADO
Importe Bruto Liquidación Nro 02
Importe Bruto Liquidación Nro 01
Deducciones por desacopio
Deducciones por reintegro de anticipos
Fondo de Garantía 10%
Importe Liquidación Nro 2
I.V.A. (21%)
Importe NETO Liquidación 2
Lugar y Fecha:
Firma Contratista
CERTIFICO que de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, puede hacerse entrega al contratista Sr. ........................................ la suma de pesos .................................................................................................. ($ ........................ ), en calidad de anticipo sobre el precio total convenido, siendo el importe de la Liquidación Nº 1, quedando el Fondo de Garantía en poder del Comitente.
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra

## AA¦liquidación final
| Dirección y Legislación de Obra |  | AJUSTE ALZADO
Cátedra: Arq. Viviana Marcus
FADU - UBA
OBRA:
Ubicación:
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATISTA:
Dirección:
DIRECTOR DE OBRA:
a) Créditos a favor del contratista
1 | Precio convenido por contrato de fecha
TOTAL CRÉDITOS
b) Débitos contra el contratista - SIN I.V.A.
1 | Importe Liquidación Nro 01
2 | Importe Liquidación Nro 02
3 | Importe Liquidación Nro 03
4 | Importe Liquidación Nro 04
5 | Importe Liquidación Nro 05
6 | Importe Liquidación Nro 06
7 | Importe Liquidación Nro 07
8 | Importe Liquidación Nro 08
TOTAL DÉBITOS
MONTO ADEUDADO
Impuestos y Gravámenes
1 | I.V.A. (21%)
IMPORTE FINAL
CERTIFICO que, de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, Y CONTRA LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA, Y NO EXISTIENDO RECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, puede hacerse entrega al contratista Sr. ................................................... la suma de PESOS ................................................................................... ( $ ............................... ), que comprende PESOS .......................................................... ( $ ........................ ), RETENIDOS POR EL COMITENTE EN CONCEPTO DE FONDO DE GARANTIA.
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra

## CyC¦liquidación-certificado
| Dirección y Legislación de Obra |  | A COSTE Y COSTAS
Cátedra: Arq. Viviana Marcus
FADU - UBA
OBRA:
Ubicación:
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 01 (Uno)
CONTRATISTA:
Dirección:
DIRECTOR DE OBRA:
A | REEMBOLSO
1 | Materiales
2 | Mano de Obra
3 | Subcontratistas
4 | Fletes y Transportes
5 | Varios
Subtotal A
B | COSTO INDIRECTO
6 | Locaciones
7 | Gastos Generales
Subtotal B
C | Coste ( A + B )
Subtotal C
D | Costas
Retribución de la Empresa
Subtotal D
E | Importe Bruto ( C + D )
Subtotal E
F | Fondo de Reparo
Subtotal F
G | Importe Neto ( E - F )
TOTAL
SON PESOS:
Se adjunta la totalidad de las facturas, comprobantes, tiques y recibos de la presente liquidación, que han sido controlados por el Director de Obra, Arq.
Lugar y Fecha:
Firma Contratista
CERTIFICO: que de acuerdo con las verificaciones efectuadas en la obra y en virtud de la documentación a la vista, puede hacerse entrega al contratista Sr. ................................... los reembolsos arriba liquidados, así como la entrega del anticipo correspondiente a locaciones, retribución y prestaciones.
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra

## Un¦liquidación
| Dirección y Legislación de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA
Cátedra: Arq. Viviana Marcus
FADU - UBA
OBRA:
Ubicación:
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 01 (Uno)
DIRECTOR DE OBRA: Arq.
1 | Liquidación del Contratista de Hormigón Armado
Subtotal Neto a Abonar 1
2 | Liquidación del Contratista de Mampostería
Subtotal Neto a Abonar 2
3 | Liquidación del Contratista de Pintura
Subtotal Neto a Abonar 3
4 | Liquidación del Contratista de Carpintería de Madera
Subtotal Neto a Abonar 4
TOTAL DE PAGOS ( 1 + 2 + 3 + 4 )
SON PESOS:
Se adjunta la totalidad de las facturas, comprobantes, tiques y recibos de la presente liquidación, correspondiente a cada item liquidado. Asimismo, se aclara en cada item el monto a abonar por cada unidad técnica y el monto convenido por fondo de garantía.
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra

## Adm¦liquidación
| Dirección y Legislación de Obra |  | ADMINISTRACIÓN
Cátedra: Arq. Viviana Marcus
FADU - UBA
OBRA:
Ubicación:
LIQUIDACIÓN DE OBRA Nro 01 (Uno)
DIRECTOR DE OBRA: Arq.
1 | JORNALES
a
b
Total Item 1
2 | MATERIALES
a
b
Total Item 2
3 | FLETES Y TRANSPORTES
a
Total Item 3
4 | LOCACION DE UTILES Y ENSERES
a
b
Total Item 4
5 | VARIOS
a
Total Item 5
6 | SUBCONTRATISTAS
a
Total Item 6
TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )
SON PESOS:
Se adjunta la totalidad de las facturas, comprobantes, tiques y recibos de la presente liquidación, que han sido controlados por el Director de Obra, Arq.
Lugar y Fecha:
Firma Director de Obra
NOTA: Sobre la presente liquidación podrá el arquitecto asesor efectuar su liquidación de honorarios profesionales.